СПРАВКА

по капитальному ремонту

на 30.04.2019.

Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2019 год, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга 04.12.2018 № 914, запланировано выполнить работы по капитальному ремонту в 61 многоквартирном доме (64 вида работ, 65 объектов), на общую сумму 494,2 млн. руб.:

1. ремонт крыш – в 14 домах,

2. ремонт фасада – в 6 домах,

3. ремонт инженерных сетей – в 5 домах, (6 объектов), из них:

- ремонт системы теплоснабжения в 3 домах,

- ремонт системы холодного водоснабжения в 1 доме,

- ремонт системы горячего водоснабжения в 2 домах,

4. ремонт системы АППЗ – в 2 домах,

5. ремонт лифтового оборудования в 26 домах (87 ед.),

6. ремонт аварийных строительных конструкций в 1 доме,

7. разработка проектно-сметной документации по 12 домам.

В настоящее время по Красногвардейскому району заключено 11 договоров и ведутся работы по следующим объектам:

- Ремонт лифтового оборудования (23 МКД)

Подрядная организация ООО «МЛМ Нева трейд» - 20 МКД,

Объекты переданы в работу 09.01.2019 и 15.01.2019:

Выполнение:

100% - 2 дома (Коммуны ул., д.42 корп. 1 литера А, Наставников пр., д.15 корп. 3 литера А);

95% - 1 дом (Наставников пр., д.5 корп. 1, литера А);

50% - 70% - 5 домов (Ударников пр., д.49 корп. 1, литера А, Энтузиастов пр., д.40 корп. 2, литера Б, Коммуны ул., д.44 корп. 2 литера А, Ударников пр., д.36 литера А, Ударников пр., д.38 корп. 1, литера А);

5% - 40% - 12 домов (Энтузиастов пр., д. 40, корп. 2, литера А, Индустриальный пр., д. 38, корп. 1, литера А, Шоссе Революции, д. 9 литера А, Энтузиастов пр., д.20 корп. 3 литера А,  Косыгина пр., д.30 корп. 3 литера А, Ленская ул., д.17 корп. 1 литера А, Ковалевская ул., д.12 корп. 1 литера А, Ковалевская ул., д.12 корп. 2 литера А, Ленская ул., д.19 корп. 2 литера В, Цимлянская ул., д.8, литера А, Хасанская ул., д.8 корп. 1 литера А, Ленская ул., д.5, литера А);

Подрядная организация ООО «РЛМ» - 1 МКД,

Объект передан в работу 19.03.2019:

0% - 1 дом (Ударников пр., д. 27, корп. 1, литера А).

Подрядная организация ООО «СПб Лифтовой Завод» - 2 МКД,

40% - 1 дом (Новочеркасский пр., д. 49/20, литера А);

0% - 1 дом (Ударников пр., д. 22, корп. 4, литера А).

2. Ремонт АППЗ (2 МКД):

Объекты переданы в работу 09.01.2019: /8/

Подрядная организация ООО «Фирма Стикс»- 2 МКД,

Выполнение:

70% - 75% - 2 дома (Громова ул., д.8 литера А, Пискаревский пр., д.19, 
литера А).

3. Ремонт крыши (14 МКД):

Объекты планируются передать в апреле месяце:

Подрядная организация ООО «строительная Компания ВЕЛС» - 
14 МКД,

Выполнение:

60% - 90% - 7 домов (Магнитогорская ул., д.71 литера А, Среднеохтинский пр., д.55 литера А, Панфилова ул., д.28 литера А, Панфилова ул., д.30 литера А, Большая Пороховская ул., д.31 литера А, Большеохтинский пр., д.17 литера А, Камышинская ул., д.2 литера А);

10% - 45% - 7 домов (Ленская ул., д.5 литера А, Заневский пр., д.43 литера А, Среднеохтинский пр., д.3 корп. 2 литера А, Краснодонская ул., д.19 литера А, Конторская ул., д.16 литера А, Среднеохтинский пр., д.4 литера А, Среднеохтинский пр., д.20 литера А)

- Инженерные сети по 4 МКД, 4 объекта, из них:

Подрядная организация ООО «Интера» - 4 МКД, 4 объекта.

Выполнение:

25% - 1 дом – (Миронова ул., д.7 литера А – горячее водоснабжение);

0% - 3 дома – (Большая Пороховская ул., д.15 корп. 1 литера А, Большая Пороховская ул., д.15 корп. 2 литера А, Большая Пороховская ул., д.35 литера А - теплоснабжение).

- Ремонт фасадов (6 МКД):

Подрядная организация ООО «ЛенПрофМонтаж» - 4 МКД,

Выполнение:

7% - 10% - 5 домов – (Маршала Блюхера пр., д.57 корп. 1 литера А, Маршала Блюхера пр., д.61 корп. 1 литера А, Стасовой ул., д.8 литера А, Энергетиков пр., д.68 литера А, Маршала Блюхера пр., д.51 корп. 1,
литера А),

Подрядная организация ООО «Ресурс» - 2 МКД,

Выполнение:

5% - 1 дом – (Энергетиков пр., д.46 корп. 1 литера А).

- Ремонт аварийных строительных конструкций (1 МКД):

Подрядная организация ООО «Антерра»- 1 МКД.

Объект не передан в работу.

Выполнение:

0% - 1 дом – (Среднеохтинский пр., д. 33/15, литера А.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Регионального оператора объявлены конкурсные процедуры на проведение работ по капитальному ремонту в МКД по Красногвардейскому району 
на 2019 год, по 57 многоквартирным домам, в которых необходимо выполнить 57 видов работ.